## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조 (F4) | 따숨품 |  |  | 따숨품
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 4월 | 5월 |  |  |  | 6월
[7 empty] | 1주차 4/22 ~ 4/28 | 2주차 4/29~5/5 | 3주차 5/6 ~ 5/12 | 4주차 5/13 ~ 5/19 | 5주차 5/20 ~ 5/26 | 6주차 5/27 ~ 6/2 | 7주차 6/3 ~ 6/9 | 8주차 6/10 ~ 6/16 | 9주차 6/17 ~ 6/24
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1주 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 전원
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1주 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 전원
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 전원
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 전원
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1주 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 전원
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 1주 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 김광현
프로토타입 생성 및 기초 설계
| 핵심기능 와이어프레임 | 100% | 1주 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 이혜인
| 요구사항명세서 및 API+엔드포인트 | 100% | 2주 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 김광현, 이혜인
| ERD 및 스키마 | 100% | 1주 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 김광현, 윤재원
| 메인상품페이지 프로토타입 | 100% | 1주 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 윤재원
개발 수립
| 더미데이터(실제 API연동 준비) | 100% | 1주 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 윤재원
| FE: Globalstyle, Router, Component 구현 | 0% | 1주 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 윤재원
| BE: GlobalExcepionHandler 구현 | 0% | 3일 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 이혜인
| 핵심 기능 엔티티 작성 | 0% | 2일 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 전원
사용자 + 마이페이지
| JWT 필터 | 0% | 1주 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 김광현
| 회원가입 + 로그인 + 로그아웃 | 0% | 5일 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 김광현
| 카카오 Oauth | 0% |  |  |  | 김광현
| 회원 UUID 친구신청 | 0% |  |  |  | 김광현
| 회원 CRUD | 0% |  |  |  | 김광현
| 친구목록 + 친구신청 + 친구삭제 | 0% | 2일 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 김광현
| 위시리스트 | 0% |  |  |  | 김광현
탐색 & 경험
| 메인: 인기 제품 | 0% | 5일 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 윤재원
| 상세: 상세페이지 | 0% | 5일 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 윤재원
| 장바구니 기능 | 0% |  |  |  | 윤재원
| 주문 및 주문서 기능 | 0% |  |  |  | 윤재원
선물 + 채팅
| 선물 생성 및 수령 end-to-end | 0% | 3일 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 이혜인
| 선물 메시지 카드 | 0% | 2일 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 이혜인
| 채팅 (Websocket+STOMP) | 0% | 4일 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 이혜인
| 선물 승인 및 거절 | 0% |  |  |  | 이혜인
| 주문 주소 전송 | 0% |  |  |  | 이혜인
통합개발 & 중간 점검
| API E3E 테스트 | 0% |  |  |  | 전원
| Git Merge 및 충돌 해결 | 0% |  |  |  | 전원
| AWS 인프라 배포 및 환경 동기화 | 0% |  |  |  | 전원
| 예외 처리 및 보안 | 0% | 3일 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 혜인, 광현
| 버그 수정 / 리팩터링 | 0% |  |  |  | 전원
| 피드백 반영 | 0% |  |  |  | 전원
| 마일스톤 | 0% |  |  |  | 전원
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% |  |  |  | 전원
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% |  |  |  | 전원
| 프로젝트 발표 | 0% |  |  |  | 이혜인