## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조 (F4) | 프로젝트 타이틀 |  |  | 따숨품
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일 | 61일 | 62일 | 63일 | 64일
 | time axis 2026-04-22 to 2026-06-24
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | bar: 2026-04-22 to 2026-04-24
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 4일 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | bar: 2026-04-24
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2026-05-22 | 2026-05-26
| 종료보고 및 확인 | 0% | 5일 | 2026-06-20 | 2026-06-24
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 5일 | 2026-04-22 | 2026-04-24
| 세부 요구사항 정의 | 50% |  | 2026-04-22 | 2026-04-24
본격 개발 & 협업 루틴 정착
| 공통 레이아웃 및 API 통신(Axios) 모듈 설정 | 0% | 3일 | 2026-04-27 | 2026-05-13
| 도메인별 기능 개발 | 0% | 17일 | 2026-04-27 | 2026-05-13
| 도메인 UI개발/API구현/DB연동 | 0% | 17일 | 2026-04-27 | 2026-05-13
| 마일스톤 | 0% | 17일 | 2026-04-27 | 2026-05-13
통합개발 & 중간 점검
| API E2E 테스트 | 0% | 1일 | 2026-05-13 | 2026-05-14
| Git Merge 및 충돌 해결 | 0% | 2일 | 2026-05-14 | 2026-05-16
| AWS 인프라 배포 및 환경 동기화 | 0% | 3일 | 2026-05-17 | 2026-05-18
| 예외 처리 및 보안 | 0% | 2일 | 2026-05-19 | 2026-05-22
기능 개선 & 완성도 강화
| 버그 수정 / 리팩터링 | 0% | 1일 | 2026-05-27 | 2026-05-29
| 피드백 반영 | 0% | 3일 | 2026-06-01 | 2026-06-03
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 1일 | 2026-06-03 | 2026-06-07
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 5일 | 2026-06-08 | 2026-06-11
| 프로젝트 발표 | 0% | 4일 | 2026-06-24 | 2026-06-24